## Planilha1
OBJETO DO PROJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | OBJETO DA OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
PROJETO |  | EXECUÇÃO
Servidor: | PEDRO RAFAEL E SILVA MARQUES | Ano da Obra: | 2022
Ano: | 2022 | Contratada: | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS INDIANA LTDA EPP
Nº Licitação: | 2/2022 – 002 PMNI | Local: | VICINAIS SITUADAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA.
Local de Execução: | VICINAIS SITUADAS NO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA. | Origem do Recurso: | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Origem do Recurso: | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN | Licitação: | TOMADA DE PREÇOS
Valor Inicial: |  | Processo Lic.: | 2/2022 – 002 PMNI
Valor Repactuado: | Não Há | Contrato: | 20220784
Prazo de Execução: | 180 dias | Valor inicial do contrato: | 3099425.1
Valor do aditivo:
|  | Valor final do contrato: | 3099425.1
Data de Início: | 2022-03-01 | Prazo de Execução: | 6 meses
Data de Fim: | 2022-09-30 | Data de Início: | 2022-10-31 | Data de Fim: | 2023-06-24
EVOLUÇÃO
|  |  | PERIODO | VALOR | % EXECUTADO NO PERIODO | % ACUMULADO TOTAL | SALDO %
|  | 1ª MEDIÇÃO | 31/10/2022 - 21/11/2022 | 974529.74 | 31.44% | 31.44% | 68.56%
|  | 2ª MEDIÇÃO | 22/11/2022- 09/01/2023 | 147769.7 | 4.768% | 36.21% | 63.79%
|  | 3ª MEDIÇÃO | 22/11/2022- 09/01/2023 | 490378.17 | 15.82% | 52.03% | 47.97%
|  | 4ª MEDIÇÃO | 22/11/2022- 09/01/2024 | 918368.35 | 29.63% | 81.66% | 18.34%
|  | VALOR TOTAL PAGO: |  | 2531045.96 |  |  | 568379.14
|  | STATUS DA OBRA: | OBRA EM EXECUÇÃO